АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЮРЬЕВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2022 г                                                                                                                № 26

Об утверждении отчета  о ходе реализации и

оценке эффективности муниципальных программ

Михайловского сельского поселения

за 2021 год

В соответствии с постановлением администрации Михайловского сельского поселения Юрьевецкого муниципального  района Ивановской области от 21.02.2022 № 25 «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ»   администрация     Михайловского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

    - Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Михайловского сельского поселения.

Глава Михайловского сельского поселения

Юрьевецкого муниципального района                                  Е.С.Вудрицкая

Приложение

к постановлению администрации

Михайловского сельского поселения  от  25.02.2022  № 26

Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Михайловского сельского поселения за 2021 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Михайловского сельского поселения за 2021 год проведена ведущим специалистом-главным бухгалтером администрации Михайловского сельского поселения в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Михайловского сельского поселения от 21.02.2022 № 25 «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ».

В 2021 году обеспечена реализация 8муниципальных программ:

  - Благоустройство Михайловского  сельского поселения

  - Развитие культуры в Михайловском сельском поселении.

  - Пожарная безопасность и защита населения и территории Михайловского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций населенных пунктов.

  - Развитие малого и среднего предпринимательства

  - Совершенствование местного самоуправления в администрации Михайловского сельского поселения.

  - Проведение массовых мероприятий на территории Михайловского сельского поселения.

  - Физическая культура, спорт и молодёжная политика

  - Управление муниципальным имуществом Михайловского сельского поселения.

Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей  населения,  осуществление культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения.

По уточненным данным объем финансирования муниципальных  программ в  2021 году составил 9943772,64 руб. из всех источников финансирования, в т.ч.:

- из бюджета Михайловского сельского поселения    – 7040386,38 руб.;

-из бюджета района— 1908928,26 руб.;

-из областного бюджета — 994458,00 руб.

В течение 2021 года в программы вносились изменения.

Муниципальная программа «Благоустройство Михайловского сельского поселения»

Муниципальная программа «Благоустройство Михайловского сельского поселения» утверждена постановлением администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2020г № 72 (в ред. постановлений от 12.02.2021 № 10, от 12.11.2021 № 91)  В течение 2021 года в Программу вносились изменения на основании решения Совета от 10.02.2021 г № 31; 21.04.2021г № 32; 09.06.2021 г № 37,02.08.2021 № 41, 05.10.2021 № 51, 28.12.2021 № 63.

На  реализацию мероприятий Программы в 2021 году было выделено 1408650,86 руб., исполнение составило 1226685,54 руб. В программе 2 подпрограммы. По первой подпрограмме запланировано 1009722,86 руб., исполнено 827757,54 руб., что составляет 82 % от плана. Проводились следующие мероприятия:

-организация уличного освещения;

-- ремонт и содержание памятников воинской славы;

- спиливание деревьев, обкос травы на территории поселения;

- ремонт перехода.

- мероприятия по борьбе с борщевиком.

По второй подпрограмме запланировано 398928,00 руб., исполнено 398928,00 руб. на обустройство спортивной площадки уличными тренажерами в рамках реализации инициативных проектов развития территории.

Анализ реализации Программы за 2021 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности  программ Михайловского сельского поселения степень эффективности программы «Благоустройство Михайловского сельского поселения»  за 2021год признана высокой.

Муниципальная  программа «Развитие культуры в Михайловском сельском поселении»

Муниципальная  программа «Развитие культуры в Михайловском сельском поселении» утверждена постановлением администрации Михайловского сельского поселения от 06.11.2019г. № 101(в ред. От 25.10.2020 №73, от 12.11.2021 № 96). Программа предусматривает осуществление культурно-досуговой деятельности на территории поселения, сохранение и развитие творческого потенциала, укрепление единого культурного пространства, создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения. В течение 2021 года в Программу вносились изменения на основании решения Совета от 21.04.2021 г. № 32, от 09.06.2021 № 37.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год в финансовых показателях  составила 98,6 %. На  реализацию мероприятий Программы в 2021году было выделено 3935826,24 руб., исполнение составило 3880104,64 руб. По данной программе проводились мероприятия:

- проведение онлайн- мероприятий (в связи с пандемией);

- финансирование деятельности учреждения культуры.

Анализ реализации Программы за 2021 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Михайловского сельского поселения степень эффективности программы «Развитие культуры в Михайловском сельском поселении»  за 2021 год признана высокой.

Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории Михайловского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»

Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории Михайловского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» утверждена  постановлением администрации Михайловского сельского поселения 06.11.2019 г № 94 (в редакции постановления от 12.11.2021 №97). Целевой показатель программы – снижение количества пожаров в сельском поселении, увеличение количества отремонтированных пожарных водоемов, гидрантов, построенных пожарных водоемов, противопожарного оборудования. В течение 2021 года в Программу вносились изменения на основании решения Совета от 21.04.2021 г № 32, от 28.12.2021 № 63.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год в финансовых показателях  составила 97,8 %. На  реализацию мероприятий Программы в 2021 году было выделено 83046,00 руб., исполнение составило 81248,60 руб. По данной Программе были проведены  мероприятия:

--противопожарная опашка деревень

- тушение пожаров.

Анализ реализации Программы за 2021 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Михайловского сельского поселения эффективность программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Михайловского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»  за 2021год признана высокой.

Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления в администрации Михайловского сельского поселения»

Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления в администрации Михайловского сельского поселения» утверждена постановлением от 06.11.2019 № 100 (в редакции постановлений от 25.10.2020 № 76, от 12.11.2021 № 95).

Цель программы – повышение эффективности деятельности администрации Михайловского сельского поселения. В течение 2021 года в программу вносились изменения на основании решений Совета от 10.02.2021 №31, от 21.04.2021 № 32, от  09.06.2021 № 37, от 05.10.2021 № 51, от 28.12.2021 № 63. В состав программы входят шесть подпрограмм.  Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год в финансовых показателях  составила 99,1 %. На  реализацию мероприятий Программы в 2021 году было выделено 4447982,32 руб., исполнение составило 4406867,24 руб. В программу входят 6 подпрограмм.

По подпрограмме «Обеспечение деятельности администрации Михайловского сельского поселения» расходы за 2021 год составили 2874733,96 рублей или 99,1%. По данной подпрограмме проведены мероприятия:

- обеспечение деятельности Главы поселения;

- обеспечение деятельности администрации;

По подпрограмме  «Развитие муниципальной службы в администрации Михайловского сельского поселения» расходы составили 0,00 руб.

По подпрограмме «Внедрение современных информационных технологий в сфере муниципального управления, укрепление материальной базы» расходы составили 751361,80 руб. или 75,1%.

По подпрограмме «Организация дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан» расходы 291421,56 руб. или 100 %.

По подпрограмме «Исполнение полномочий, передаваемых Юрьевецким муниципальным районом и принимаемых на исполнение Михайловским сельским поселением в части администрирования передаваемых полномочий» расходы в сумме 232201,42 руб.

По подпрограмме «Публикации» расходы в сумме 13125,00 руб., или 54,7 %.

По данной подпрограмме предусмотрены расходы на публикации информации в газете «Волга».

Анализ реализации Программы за 2021 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения  эффективность программы «Совершенствование  местного самоуправления в администрации Михайловского сельского поселения»  за 2021 год признана высокой.

Муниципальная программа «Управление имуществом Михайловского сельского поселения»

Муниципальная программа «Управление имуществом Михайловского сельского поселения» утверждена постановлением от 06.11.2019 № 102 (в редакции постановлений от 25.10.2020 № 75, от 12.11.2021 № 94). В течение 2021 года вносились изменения на основании решения   Совета от 28.12.2022 № 63. По данной программе проведён строительный контроль тренажерной площадки в д.Михайлово, исполнение составило 100 % от плана.

Анализ реализации Программы за 2021 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Михайловского сельского поселения эффективность программы «Управление имуществом Михайловского сельского поселения»  за 2021 год признана высокой.

Муниципальная программа Проведение массовых мероприятий на территории Михайловского сельского поселения

Муниципальная программа «Проведение массовых мероприятий на территории Михайловского сельского поселения» утверждена постановлением от 06.11.2019 г. № 97 (в редакции постановлений от 25.10.2020 № 74, от 12.11.2021 № 93). По данной программе запланировано обеспечение мероприятий, осуществляемых администрацией Михайловского сельского поселения, связанных с организацией и проведением государственных праздников, юбилейных и памятных дат в сумме 40000,00 руб. Исполнение составило 64,6 % по причине пандемии, так как большинство мероприятий не проведено.

Анализ реализации Программы за 2021 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Михайловского сельского поселения эффективность програмы «Проведение массовых мероприятий на территории Михайловского сельского поселения»  за 2021 год признана хорошей по причине пандемии.

По итогам  2021 года программы характеризуются разной степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в программных документах:

Оценка эффективности муниципальных программ

| Номер и наименование муниципальной программы | подпрограмма | план | исполнено | К=(Тf/Tn | Е=(SUMK/m)*100% | Степень эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Благоустройство Михайловского сельского поселения | 1.Благоустройство:(5индикат.) всего, в т.ч.: | 1009722,86 | 827757,54 | 82 | 471,1/5х100%=94,22 | высокая |
|  | 1.Организация уличного освещения | 820899,40 | 639670,48 | 77,9 |  |  |
|  | 2.Обкос травы, обрезка деревьев, вывоз мусора | 90000,00 | 89263,60 | 99,2 |  |  |
|  | 3.Ремонт переходов | 46123,46 | 46123,46 | 100 |  |  |
|  | 4.Содержание памятников | 2700,00 | 2700,00 | 100 |  |  |
|  | 5.Мероприятия по борьбе с борщевиком | 50000,00 | 50000,00 | 100 |  |  |
|  | 2.Комплексное развитие сельских территорий | 398928,00 | 398928,00 | 100 | 100/1х100%= 100 | высокая |
|  | Итого по программе | 1408650,86 | 1226685,54 | 87,1 | 571,1/6х100%=95,2 | высокая |
| 2 Развитие культуры в Михайловском сельском поселении | 1.Культурно-досуговая деятельность(1инд.) | 2638688,83 | 2582967,23 | 98 | 98/1х100%=98 | высокая |
|  | 2.Развитие библиотечного дела (3 инд.) | 594922,79 | 594922,79 | 100 | 300/3х100%= 100 | высокая |
|  | 3.Поэтапное доведение ср.зар.платы раб.кул.до ср.зар.пл.в Ивановской области(2 инд.) | 702214,62 | 702214,62 | 100 | 200/2х100%= 100 | высокая |
|  | Итого по программе | 3935826,24 | 3880104,64 | 98 | 598/6х100%= 99,7 | высокая |
| - Пожарная безопасность и защита населения и территории Михайловского сельского поселения от ЧС | Пожарная безопасность(2 инд.): | 83046,00 | 81248,60 | 97,8 | 196,4/2х100%=98,2 | высокая |
|  | 1.Опашка насел.пунктов | 33046,00 | 33046,00 | 100 |  |  |
|  | 2.Содержание пож.дружины, пож.машины | 50000,00 | 48202,60 | 96,4 |  |  |
| - 5 Развитие малого и среднего предпринимательства |  | 500,00 | 0 | 0 | 0 | неудовлетворительная |
| 6 Физическая культура, спорт и молодёжная политика | 1.Молодёжная политика | 10000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.Физкультура и спорт | 10000,00 | 1408,50 | 14,1 | 0 |  |
|  | Итого по программе | 20000,00 | 1408,50 | 14,1 | 14,1/2х100%=7,05 | Неудовлетворительная (по причине пандемии) |
| 7 Совершенствование местного самоуправления в администрации Михайловского сельского поселения | 1.Обеспечение деятельности администрации (3 индик.): | 2900358,90 | 2877391,46 | 99,2 | 287,9/3х100% = 96 | высокая |
|  | 1.Обеспечение деят.администрации | 2003048,00 | 2003048,00 | 100 |  |  |
|  | 2.Обесп.выполн.функций ОМСУ | 211222,00 | 185597,06 | 87,9 |  |  |
|  | 3.Обесп.деятельности главы поселения | 686088,90 | 686088,90 | 100 |  |  |
|  | 2.Развитие муниципальной службы в администрации Михайловского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.Внедрение современных информационных технологий в сфере муниципального управления, укрепление материальной базы (3 инд.): | 1000000,00 | 992727,80 | 99,3 | 298,8/3х100%=99,6 | высокая |
|  | 1.Программное обеспечение | 229000,00 | 228366,00 | 99,7 |  |  |
|  | 2.Поддержка сайта | 13000,00 | 13000,00 | 100 |  |  |
|  | 3.Приобретение ОС и МЗ | 758000,00 | 751361,80 | 99,1 |  |  |
|  | 4.Организация дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан | 291422,00 | 291421,56 | 100 | 100/1х100%= 100 | высокая |
|  | 5.Исполнение полномочий, передаваемых Юрьевецким муниципальным районом и принимаемых на исполнение Михайловским сельским поселением в части администрирования передаваемых полномочий(3 тнд.) | 232201,42 | 232201,42 | 100 | 300/3х100%=100 | высокая |
|  | 6.Публикации | 24000,00 | 13125,00 | 54,7 | 54,7/1х100%=54,7 | удовлетворительная |
|  | Итого по программе | 4447982,32 | 4406867,24 | 99,1 | 1041,4/11х100%=94,7 | высокая |
| 9 Управление имуществом Михайловского сельского поселения |  | 7767,22 | 7767,22 | 100 | 100/1х100%=100 | высокая |
| 10 Проведение массовых мероприятий на территории Михайловского сельского поселения |  | 40000,00 | 25821,00 | 64,6 | 64,6/1х10%=64,6 | хорошая |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного анализа степень эффективности  программ за 2021 год в основном признана высокой.

При реализации муниципальных программ администраторы программ исходили из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администраторами программ. Объемы ассигнований бюджета Михайловского сельского поселения не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.