АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЮРЬЕВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   04.03.2024                                                                                                              № 26

Об утверждении отчета  о ходе реализации и

оценке эффективности муниципальных программ

Михайловского сельского поселения

за 2023 год

В соответствии с постановлением администрации Михайловского сельского поселения Юрьевецкого муниципального  района Ивановской области от 21.02.2022 № 25 «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ»   администрация     Михайловского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

    - Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Михайловского сельского поселения.

Глава Михайловского сельского поселения

Юрьевецкого муниципального района                                  Е.С.Вудрицкая

Приложение

к постановлению администрации

Михайловского сельского поселения  от 04.03.2023 № 26

Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Михайловского сельского поселения за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Михайловского сельского поселения за 2023 год проведена ведущим специалистом-главным бухгалтером администрации Михайловского сельского поселения в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Михайловского сельского поселения от 21.02.2022 № 25 «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ».

В 2023 году обеспечена реализация 9 муниципальных программ:

  - Развитие жилищно-коммунального комплекса, повышение энергетической эффективности и благоустройство в Михайловском  сельском поселении.

  - Развитие культуры в Михайловском сельском поселении.

  - Пожарная безопасность и защита населения и территории Михайловского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций населенных пунктов.

  - Физическая культура, спорт и молодёжная политика

  - Совершенствование местного самоуправления в администрации Михайловского сельского поселения.

  - Управление муниципальным имуществом Михайловского сельского поселения.

  - Проведение массовых мероприятий на территории Михайловского сельского поселения.

  - Использование и охрана земель на территории Михайловского сельского поселения Юрьевецкого муниципального района Ивановской области на 2022-2024 годы.

  - Информатизация

Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей  населения,  осуществление культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения.

По уточненным данным объем финансирования муниципальных  программ в  2023 году составил 10524881,47 руб.  при плане 11282540,64 руб. из всех источников финансирования, в т.ч.:

- из бюджета Михайловского сельского поселения    – 8364059,10 руб.;

-из бюджета района— 254477,65 руб.;

-из областного бюджета — 1906344,72 руб.

В течение 2023 года в программы вносились изменения.

  - Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса, повышение энергетической эффективности и благоустройство в Михайловском  сельском поселении»

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса, повышение энергетической эффективности и благоустройство в Михайловском  сельском поселении» утверждена постановлением администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2020г № 72 (в ред. постановлений от 12.02.2021 № 10, от 12.11.2021 № 91,от 14.11.2022 № 118, от 14.12.2022 № 141, от 20.12.2022 № 146, от 01.03.2023 № 13,от 14.04.2023 № 34, от 02.11.2023 № 88, от 25.12.2023 № 110). В Программу вносились изменения на основании решений Совета от 27.02.2023 г № 101; 14.04.2023 № 104, от 18.07.2023 № 113, от 28.09.2023 № 121.

На  реализацию мероприятий Программы в 2023 году было утверждено 2166188,41 руб., исполнение составило 1907446,99 руб. В программе 2 подпрограммы. По первой подпрограмме запланировано 996190,41 руб., исполнено 707448,99 руб., что составляет 71 % от плана. Проводились следующие мероприятия:

-организация уличного освещения;

- ремонт и содержание памятников воинской славы;

- спиливание деревьев, обкос травы на территории поселения;

- ремонт перехода;

- приобретение и установка тренажерной площадки и скамеек;

- прочие мероприятия в части благоустройства.

По второй подпрограмме запланировано 1199998,00 руб., исполнено 1199998,00 руб. на обустройство спортивной площадки уличными тренажерами в рамках реализации инициативных проектов развития территории.

Анализ реализации Программы за 2023 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности  программ Михайловского сельского поселения степень эффективности программы «Благоустройство Михайловского сельского поселения»  за 2023год признана хорошей.

Муниципальная  программа «Развитие культуры в Михайловском сельском поселении»

- Муниципальная  программа «Развитие культуры в Михайловском сельском поселении» утверждена постановлением администрации Михайловского сельского поселения от 06.11.2019 №101 (в ред.постановлений от 25.10.2020 №73, от 12.11.20212 №96, от 14.11.2022 №122, от 01.03.2023 № 14, от 02.11.2023 № 89) Программа предусматривает осуществление культурно-досуговой деятельности на территории поселения, сохранение и развитие творческого потенциала, укрепление единого культурного пространства, создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения. В течение 2023 года в Программу вносились изменения на основании решений Совета от 27.02.2023 № 101, от 28.11.2023 № 129.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год в финансовых показателях  составила 100 %. На  реализацию мероприятий Программы в 2023 году было утверждено и исполнено 3689918,34 руб.

Анализ реализации Программы за 2023 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Михайловского сельского поселения степень эффективности программы «Развитие культуры в Михайловском сельском поселении»  за 2023 год признана высокой.

Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории Михайловского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»

Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории Михайловского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» утверждена  постановлением администрации Михайловского сельского поселения 06.11.2019 г № 94 (в редакции постановления от 12.11.2021 № 97, от 14.11.2022 № 119,от 02.11.2023 № 93). Целевой показатель программы – снижение количества пожаров в сельском поселении, увеличение количества отремонтированных пожарных водоемов, гидрантов, построенных пожарных водоемов, противопожарного оборудования. В течение 2023 года в Программу вносились изменения на основании решения Совета от 27.02.2023 г № 101.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год в финансовых показателях  составила 38,8 %. На  реализацию мероприятий Программы в 2023 году было утверждено 220000,00 руб., исполнение составило 85286,89 руб. По данной Программе были проведены  мероприятия:

- противопожарная опашка деревень

- оплата за тепловую энергию.

Анализ реализации Программы за 2023 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Михайловского сельского поселения эффективность программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Михайловского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»  за 2023 год признана удовлетворительной.

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт и молодёжная политика»

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт и молодёжная политика» утверждена постановлением от 06.11.2019 № 96 (в редакции постановлений от 14.11.2022 № 130, от 01.03.2023 № 12, от 02.11.2023 № 94). Программа предусматривает финансирование мероприятий, связанных с проведением спортивных и досуговых мероприятий для детей и молодёжи. В 2023 году расходов на спортивные мероприятия не было.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год в финансовых показателях  составила 50 %. На  реализацию мероприятий Программы в 2023 году было утверждено 10000,00 руб., исполнение составило 5000,0 руб.

Анализ реализации Программы за 2023 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  частично достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Михайловского сельского поселения степень эффективности программы «Развитие культуры в Михайловском сельском поселении»  за 2023 год признана удовлетворительной.

Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления в администрации Михайловского сельского поселения»

Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления в администрации Михайловского сельского поселения» утверждена постановлением от 06.11.2019 № 100 (в редакции постановлений от 25.10.2020 № 76, от 12.11.2021 № 95, от 18.05.2022 № 65, от 14.11.2022 № 121, от 14.12.2022 № 139,от 01.03.2023 № 10,от 16.05.2023 № 49, от 02.11.2023 № 90).

Цель программы – повышение эффективности деятельности администрации Михайловского сельского поселения. В течение 2023 года в программу вносились изменения на основании решений Совета от 27.02.2023 № 101, от 19.05.2023 № 111, от  18.07.2023 № 113, от 28.09.2023 № 121, от 28.11.2023 № 129. В состав программы входят пять подпрограмм.  Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год в финансовых показателях  составила 99,5 %. На  реализацию мероприятий Программы в 2023 году было утверждено 3998285,71 руб., исполнение составило 3977285,71 руб.

По подпрограмме «Обеспечение деятельности администрации Михайловского сельского поселения» расходы за 2023 год составили 3439986,50 рублей или 100 %. По данной подпрограмме проведены мероприятия:

- обеспечение деятельности Главы поселения;

- обеспечение деятельности администрации;

По подпрограмме  «Развитие муниципальной службы в администрации Михайловского сельского поселения» расходы составили 9000,00 руб. при плане 30000,00 руб.

По подпрограмме «Организация дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан» расходы 258421,56 руб. или 100 %.

По подпрограмме «Исполнение полномочий, передаваемых Юрьевецким муниципальным районом и принимаемых на исполнение Михайловским сельским поселением в части администрирования передаваемых полномочий» расходы в сумме 254477,65 руб.100 %.

По подпрограмме «Охрана труда» расходы в сумме 15400,00 руб., или 100 %.

Анализ реализации Программы за 2023 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения  эффективность программы «Совершенствование  местного самоуправления в администрации Михайловского сельского поселения»  за 2023 год признана высокой.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Михайловского сельского поселения»

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Михайловского сельского поселения» утверждена постановлением от 06.11.2019 № 102 (в редакции постановлений от 25.10.2020 №75, от 12.11.2021 №94, от 14.11.2022 №123, от 16.05.2023 №51, от 02.11.2023 № 92). В течение 2023 года вносились изменения на основании решения   Совета от 19.05.2023 № 111, от 18.07.2023 № 113, от 28.09.2023 № 121, от 28.11.2023 № 129. По данной программе расходы утверждены в сумме 450409,68 руб., исполнено 389700,46 руб., что составило 86,5% от плана. По данной программе проведены мероприятия по содержанию муниципального имущества Михайловского сельского поселения.

Анализ реализации Программы за 2023 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Михайловского сельского поселения эффективность программы «Управление муниципальным имуществом Михайловского сельского поселения»  за 2023 год признана высокой.

Муниципальная программа Проведение массовых мероприятий на территории Михайловского сельского поселения

Муниципальная программа «Проведение массовых мероприятий на территории Михайловского сельского поселения» утверждена постановлением от 06.11.2019 г. № 97 (в редакции постановлений от 25.10.2020 № 74, от 12.11.2021 № 93, от 14.11.2022 № 120, от 01.03.2023 №10, от 02.11.2023 №95). По данной программе запланировано обеспечение мероприятий, осуществляемых администрацией Михайловского сельского поселения, связанных с организацией и проведением государственных праздников, юбилейных и памятных дат в сумме 47707,12 руб. Исполнение составило 100 %.     Анализ реализации Программы за 2023 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Михайловского сельского поселения эффективность программы «Проведение массовых мероприятий на территории Михайловского сельского поселения»  за 2023 год признана высокой.

Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории Михайловского сельского поселения Юрьевецкого муниципального района Ивановской  области на 2022-2024 годы»

Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории Михайловского сельского поселения Юрьевецкого муниципального района Ивановской  области на 2022-2024 годы» утверждена постановлением от 24.06.2022 г. № 70 (В редакции постановления от 02.11.2023 № 96). По данной программе запланированы мероприятия по борьбе с борщевиком в сумме 25000,00 руб. Исполнение составило 100 %. Анализ реализации Программы за 2023 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Михайловского сельского поселения эффективность программы «Использование и охрана земель на территории Михайловского сельского поселения Юрьевецкого муниципального района Ивановской  области на 2022-2024 годы»  за 2023 год признана высокой.

Муниципальная программа «Информатизация»

Муниципальная программа «Информатизация» утверждена постановлением от 16.05.2023 г. № 50 (в редакции постановления от 02.11.2023 № 91). По данной программе утверждены расходы на информационное обеспечение в сфере муниципального управления, укрепление материальной базы в сумме 674531,38 руб. Исполнение составило 397535,96 (58,9 %), в том числе на приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение, обновление справочно-информационных баз данных, техническое обеспечение 312238,50 руб. (100%), техническая и информационная поддержка сайта 13000,00 руб. (100%), публикации в газете 5860,00 руб. (23,7 %), услуги связи и доступ в интернет 32687,46 руб. (81,7 %), приобретение основных средств 5860,00 руб. (2 %). Анализ реализации Программы за 2023 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты частично.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Михайловского сельского поселения эффективность программы «Информатизация»  за 2023 год признана удовлетворительной.

По итогам  2023 года программы характеризуются разной степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в программных документах:

Оценка эффективности муниципальных программ

| Номер и наименование муниципальной программы | подпрограмма | план | исполнено | К=(Тf/Tn | Е=(SUMK/m)*100% | Степень эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Развитие жилищно-коммунального комплекса, повышение энергетической эффективности и благоустройство в Михайловском сельском поселении | 1.Благоустройство(6 индикат.) всего, в т.ч.: | 966190,41 | 707448,99 | 73,2 | 477,1/6х100%=79,5 | хорошая |
|  | - Организация уличного освещения | 500000,00 | 393652,33 | 78,7 |  |  |
|  | 1.2.Обкос травы, обрезка деревьев, вывоз мусора | 200000,00 | 103504,7 | 51,8 |  |  |
|  | 1.3.Строительный контроль | 25679,96 | 25679,96 | 100 |  |  |
|  | 1.4.Содержание памятников | 10000,00 | 7181,20 | 71,8 |  |  |
|  | 1.5. Работы по техническому обслуживанию и содержанию детских игровых и спортивных площадок | 20000,00 | 20000,00 | 100 |  |  |
|  | 1.6.Прочие мероприятия в части благоустройства территории Михайловского сельского поселения | 210510,45 | 157430,80 | 74,8 |  |  |
|  | 2.Комплексное развитие сельских территорий | 1199998,00 | 1199998,00 | 100 | 200/2х100%= 100 | высокая |
|  | 2.1Благоустройство общественной территории: Установка тренажерной беседки в д.Костяево Большое, ул.Зелёная, восточнее д.1а | 599999,00 | 599999,00 | 100 |  |  |
|  | 2.2 Благоустройство общественной территории: установка уличных скамеек по адресу: Ивановская область, Юрьевецкий район, д.Михайлово, ул. Территория ПУ № 20,западнее д.6 | 599999,00 | 599999,00 | 100 |  |  |
|  | Итого по программе | 2166188,41 | 1907446,99 | 88,1 | 565,2/8х100%=70,7 | хорошая |
| 2. Развитие культуры в Михайловском сельском поселении | 1.Культурно-досуговая деятельность(3инд.) | 3689918,34 | 3689918,34 | 100 | 300/3х100%=100 | высокая |
|  | Субсидия клубам и домам культуры на обеспечение выполнения муниципального задания | 2794618,92 | 2794618,92 | 100 |  |  |
|  | Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области | 886346,42 | 886346,42 | 100 |  |  |
|  | Поэтапное доведение средней заработной платы работников клубов Михайловского сельского поселения до средней заработной платы в Ивановской области | 8953,00 | 8953,00 | 100 |  |  |
| - Пожарная безопасность и защита населения и территории Михайловского сельского поселения от ЧС | Пожарная безопасность(2 инд.): | 220000,00 | 85286,89 | 38,8 | 87,9/2х100%=44 | удовлетворительная |
|  | 1.Опашка насел.пунктов | 140000,00 | 35085,70 | 25,1 |  |  |
|  | 2.Содержание пож.дружины, пож.машины | 80000,00 | 50201,19 | 62,8 |  |  |
| 6 Физическая культура, спорт и молодёжная политика | 1.Молодёжная политика | 5000,00 | 5000,00 | 100 | 100/1х100%=100 | высокая |
|  | 2.Физкультура и спорт | 5000,00 | 0,00 | 0 | 0/1х100%=0 | Неуд. |
|  | Итого по программе | 10000,00 | 5000,00 | 50 | 100/2х100%=50 | удовлетворительная |
| 7 Совершенствование местного самоуправления в администрации Михайловского сельского поселения | 1.Обеспечение деятельности администрации (3 индик.): | 3439986,50 | 3439986,50 | 300 | 300/3х100% = 100 | высокая |
|  | 1.Обеспечение деятельности администрации | 2416937,08 | 2416937,08 | 100 |  |  |
|  | 2.Обеспечение выполнения функций ОМСУ | 159664,75 | 159664,75 | 100 |  |  |
|  | 3.Обеспечение деятельности главы поселения | 863384,67 | 863384,67 | 100 |  |  |
|  | 2.Развитие муниципальной службы в администрации Михайловского сельского поселения (1 инд.) | 30000,00 | 9000,00 | 30 | 30/1х100=30 | удовлетворительная |
|  | 3.Организация дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан (1 инд.) | 258421,56 | 258421,56 | 100 | 100/1х100%= 100 | высокая |
|  | 4.Исполнение полномочий, передаваемых Юрьевецким муниципальным районом и принимаемых на исполнение Михайловским сельским поселением в части администрирования передаваемых полномочий(3 инд.) | 254477,65 | 254477,65 | 100 | 300/3х100%=100 | высокая |
|  | 5.Охрана труда (2 инд.) | 15400,00 | 15400,00 | 100 | 200/2х100%=100 | высокая |
|  | Итого по программе | 3998285,71 | 3998285,71 | 630 | 630/10х100%=63 | высокая |
| 9 Управление имуществом Михайловского сельского поселения | Содержание муниципального имущества | 450409,68 | 389700,46 | 86,5 | 173,7/3х100%=57,9 | Неуд. |
|  | Содержание, обеспечение сохранности, сноса и технической экспертизы имущества муниципальной казны | 2000,00 | 0 | 0 |  | неуд. |
|  | Ремонт здания администрации Михайловского сельского поселения | 225226,60 | 225226,60 | 100 | 100/1х100%=100 | высокая |
|  | Техническое обеспечение администрации |  |  |  |  |  |
|  |  | 223183,08 | 164473,86 | 73,7 | 73,7/1х100%=73,7 | хорошая |
| 10 Проведение массовых мероприятий на территории Михайловского сельского поселения |  | 47707,12 | 47707,12 | 100 | 100/1х100%=100 | высокая |
| 11 Использование и охрана земель на территории Михайловского сельского поселения Юрьевецкого муниципального района Ивановской области на 2022-2024 годы |  | 25000,00 | 25000,00 | 100 | 100/1х100%=100 | высокая |
| 12 Информатизация | Информационное обеспечение в сфере муниципального управления, укрепление материальной базы | 674531,38 | 397535,96 | 58,9 | 305,4/5х100%=61,1 | удовлетв. |
|  | Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение, обновление справочно-информационных баз данных, техническое обеспечение | 312238,50 | 312238,50 | 100 | 100 |  |
|  | Техническая и информационная поддержка сайта | 13000,00 | 13000,00 | 100 |  |  |
|  | Приобретение основных средств и материальных запасов для обеспечения деятельности администрации Михайловского сельского поселения | 284542,88 | 33750,00 | 11,9 |  |  |
|  | Публикации в газете | 24750,00 | 5860,00 | 23,7 |  |  |
|  | Услуги связи и доступ в интернет | 40000,00 | 32687,46 | 81,7 |  |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного анализа степень эффективности  программ за 2023 год в основном признана хорошей. При реализации муниципальных программ администраторы программ исходили из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администраторами программ. Объемы ассигнований бюджета Михайловского сельского поселения не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.