Администрация

Михайловского сельского поселения

Юрьевецкого муниципального района

Ивановской области

Постановление

от   04.02.2015г.                                   			    	         № 8

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Михайловского сельского поселения от 26.03.2013 № 26

«О разработке и реализации муниципальных целевых программ и

порядке проведения оценки их эффективности»

Во исполнение протеста прокуратуры Юрьевецкого района от 28.01.2015 № 02-18-1-15 на постановление администрации Михайловского сельского поселения Юрьевецкого муниципального района от 26.03.2013 № 26 «О разработке и реализации муниципальных целевых программ и порядке проведения оценки их эффективности» и в целях приведения вышеуказанного постановления в соответствие с требованиями действующего законодательства,

ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1.Приложение №2 « Порядок  проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ» изложить в новой редакции /прилагается/.

2. Обнародовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном пунктом 7 статьи 37 Устава Михайловского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации поселения в сети Интернет.

Глава администрации

Михайловского сельского поселения - 					Н.П.Чинник

Приложение № 2

# Правила 
проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ 	Михайловского сельского поселения

1. Оценка эффективности реализации МП измеряется в баллах. Для оценки эффективности реализации МП применяются следующие критерии, по которым оценивается каждая подпрограмма соответствующей МП:

- процент выполнения мероприятий МП;

- степень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию МП;

- степень достижения ожидаемых результатов реализации МП.

2. Значение оценки эффективности реализации МП, содержащей в своём составе подпрограммы, рассчитывается следующим образом:

где

ОЭ - оценка эффективности реализации МП в" отчётном году;

- оценка эффективности реализации i-й подпрограммы соответствующей МП в отчётном году;

- сумма оценок эффективности реализации всех подпрограмм, входящих в соответствующую МП, баллов;

- количество подпрограмм, входящих в муниципальную программу (МП);

3. В случае, если МП не содержит в своём составе подпрограмм, то оценка эффективности её реализации производится в целом по всей программе.

4. Значение оценки эффективности реализации МП (или подпрограммы соответствующей муниципальной программы) в отчетном году рассчитывается следующим образом:

;

где,

- оценка эффективности реализации i-й подпрограммы соответствующей МН (или МП, в случае отсутствия в её составе подпрограмм) в отчётном году;

- балльная оценка по критерию "Процент выполнения мероприятий подпрограммы (или МП, в случае отсутствия в её составе подпрограмм) в отчетном году", определяемая в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил;

- балльная оценка по критерию "Степень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы (или МП, в случае отсутствия в её составе подпрограмм) в отчётном году", определяемая в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил;

- балльная оценка по критерию "Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы (или МП, в случае отсутствия в ее составе подпрограмм) в отчетном году", определяемая в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил;

5. Балльная оценка по критерию "Процент выполнения мероприятий подпрограммы (или МП, в случае отсутствия в её составе подпрограмм) в отчетном году" определяется в соответствии со следующими правилами:

| N п/п | Диапазон значений показателя "процент выполнения мероприятий подпрограммы" (ПВ) <*> | Соответствующее значение С1, баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПВ = 100% | +25 |
| 2 | 90% <= ПВ < 100% | +10 |
| 3 | 70%<=ПВ<90% | 0 |
| 4 | 50%<=ПВ<70% | -10 |
| 5 | ПС К 50% | -25 |

_____________________________

<*> Показатель ПВ рассчитывается следующим образом:

, где

КМВ - количество полностью выполненных запланированных мероприятий в отчётном году (если мероприятие выполнено не в полном объёме, то оно не учитывается);

КМЗ - общее количество запланированных мероприятий в отчётном году;

6. Балльная оценка по критерию "Степень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы (или МП, в случае отсутствия в её составе подпрограмм) в отчетном году" определяется в соответствии со следующими правилами:

| N п/п | Диапазон значений показателя "Степень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы" (СОБС) <*> | Соответствующее значение C2, баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | СОБС >= 100% | +20 |
| 2 | 90% <= СОБС < 100% | +15 |
| 3 | 80%<=СОБС<90% | +10 |
| 4 | СОБС < 80% | 0 |

_____________________________

<*> Показатель СОБ рассчитывается следующим образом:

,

Где

СОБС - расчётный показатель "Степень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы";

- объём кассовых расходов на реализацию j-го мероприятия подпрограммы в отчётном году (по данным годового отчета администратора о ходе реализации Программы);

- объём кассовых расходов на реализацию всех мероприятий подпрограммы в отчётном году (по данным годового отчета администратора о ходе реализации Программы);

- объём бюджетных ассигнований на реализацию j-го мероприятия подпрограммы в отчетном году (по данным утвержденной Программы в редакции на 31.12 отчётного года);

- объём бюджетных ассигнований на реализацию всех мероприятия подпрограммы в отчётном году (по данным утвержденной Программы в редакции на 31.12 отчётного года);

7. Балльная оценка по критерию "Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы (или МП, в случае отсутствия в её составе подпрограмм) в отчётном году" определяется в соответствии со следующими правилами:

| N п/п | Оценка степени достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году <*> | Соответствующее значение С3, баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ожидаемые результаты полностью достигнуты или превышены, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы | +55 |
| 2 | Ожидаемые результаты в основном достигнуты, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы | +10 |
| 3 | Ожидаемые результаты в основном достигнуты, но имеются незначительные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы | 0 |
| 4 | Ожидаемые результаты в основном не достигнуты, либо имеются существенные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы | -10 |

<*> Указанная оценка выполняется экспертно сотрудниками бухгалтерии администрации Михайловского сельского поселения

8. Оценка эффективности реализации МП должна сопровождаться одним из следующих заключений:

а) о целесообразности сохранения МП;

б) о необходимости досрочного прекращения реализации МП;

в) о необходимости корректировки МП (внесение изменений, дополнений в МП);

г) о целесообразности сокращения бюджетных ассигнований на реализацию МП. Заключение о целесообразности сокращения ассигнований на реализацию МП может быть сформировано в случае выявления внутренних и (или) внешних факторов, снижающих потребность в бюджетных ассигнованиях на реализацию МП (в т.ч. ее отдельных мероприятий).

Если показатель оценки эффективности реализации программы меньше или равен нулю баллов, то может быть дано заключение б), в), г).

9. Проект заключения направляется главе администрации, для принятия решения о досрочном прекращении реализации МП, переработке МП, сокращении бюджетных ассигнований на реализацию отдельных мероприятий МП.

10. На основании заключения в соответствии с поручением главы администрации администратор программы готовит:

- проект постановления администрации Михайловского сельского поселения о досрочном прекращении отдельных МП;

- проект постановления администрации Михайловского сельского поселения о внесении изменений, предусматривающий сокращение или увеличений бюджетных ассигнований на их реализацию.

11. Переработка отдельных МП осуществляется в порядке, установленном для вновь разрабатываемых МП, начиная с этапа разработки проектов МП  в соответствии требованиями нормативных актов Михайловского сельского поселения.